|  | OBJETIVOS DEL DIA | Tareas principales | Tiempos estimados | Materiales Necesarios | Avances del Dia | Dificultades |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DIAS |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Conseguir dar capacitaciones. CP Blake | CP HERRERA Convencer CP Roberto | Una semana. CP Roberto 1 al 7 jul-2026 | Desarrollo del temario y dias en que se dará la capacitación. CP. Robert | Ya se entregó temario, desarrollo y dias. CP. Roberto | NINGUNA |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Recuperar la cta. de BBV, JHUA | IR al banco y dar seguimiento. JHua | Una semana Del 03 al 13 julio 2026 |  | Ya fue 2 veces, se está en contacto VS BBV JHUA | Esperamos respuesta |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Santander, opción de apertura CP Blake | Se checo requisitos necesarios CP BLAKE | Entre 10 o 15 dias para la apertura. CP Blake | La inversión mínima es15mil pesos que estarán durante 3 meses CP Blake | Solo esperamos, que la resolución de BBV sea favorable. CP Blake | Tiempos y papeleo |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | La página AI Learning que ya quedé para el evento LUMBRERA jhua | Estructura de la página, debe quedar lo más accesible, para los usuarios y probar con la capacitación de lumbrera jhua | Del 07 al 15 de jul-2026 Esperemos que ya nos muestre el avance, o bien ya terminada jhua |  | Nos mostro los avances, en lo cual ya se podrá con el cel y la computadora entrar jhua |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | En la AMCP con el presidente DANIEL CP Blake | Enviar desde el correo de AI Learninfg, programa, temario, horas y documentos necesarios CP Roberto | 2 das 9 y 10 de julio 2026 CP Roberto | Desarrollo del temario y dias en que se dará la capacitación. CP. Robert |  |  |
| 11 | Reunion con CP HERERA | Convencer, que se pueda hacer alianza, y utilizar la plataform de AI Leraning CP ROBERT |  | Pagina ya disponible |  |  |
| 11 | SUSY de CONTAPAQ aun no hemos tenido respuesta nuevamente CP Blake | Estar en contacto, para ver posibles alianzas CP BALKE | 12 AL 15 de Julio 2026, insistir CP Blake | Se envió el Resumen de la patica y/o curso JHUA | COMENTA SUSY que está esperando s, que contesten sus desarrolladoras. |  |
| 12 | Quedo el CP ROBERTO Darnos retro de la grabación, de la reunión anterior | Observaciones, sugerencias, cambios etc. CP Roberto |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |